## Sheet1
Task | Predecessors | Optimistic Time (a) | Most Likely Time (m) | Pessimistic Time (b) | Exp Time | Var | ES | EF | LS | LF | Slack | Critial | Crashed Time | Normal Cost | Crash Cost | Max time reduction Possible | Crash cost per week | Completion time | Optimal Crash Time
A |  | 2 | 4 | 6 | 4 | 2.6667 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | yes | 3 | 200 | 300 | 1 | 100 | 3 | 1 | 3 | >= | 3
B | A | 3 | 6 | 9 | 6 | 6 | 4 | 10 | 4 | 10 | 0 | yes | 4 | 400 | 600 | 2 | 100 | 7 | 2 | 7 | >= | 7
C | A | 1 | 3 | 5 | 3 | 2.6667 | 4 | 7 | 5 | 8 | 1 | no | 2 | 150 | 250 | 1 | 100 | 6 | 0 | 6 | >= | 6
D | B | 2 | 4 | 6 | 4 | 2.6667 | 10 | 14 | 10 | 14 | 0 | yes | 3 | 300 | 450 | 1 | 150 | 11 | 0 | 11 | >= | 11
E | C | 4 | 6 | 8 | 6 | 2.6667 | 7 | 13 | 8 | 14 | 1 | no | 4 | 350 | 500 | 2 | 75 | 12 | 0 | 12 | >= | 12
F | D,E | 3 | 5 | 7 | 5 | 2.6667 | 14 | 19 | 14 | 19 | 0 | yes | 3 | 500 | 700 | 2 | 100 | 16 | 0 | 16 | >= | 16
[20 empty] | 16 | <= | 16
300